«Утверждаю»

Директор «ООШ имени А-Р З.

Зайнутдинова с. Валерик»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Хадаев А.А.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г

План

мероприятий («дорожная карта») внедрения методологии (целевой модели) наставничества в

**МБОУ «ООШ им. А-Р.З. Зайнутдинова с.Валерик»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование**  **этапа** | **Мероприятия** | **Содержание деятельности** | **Сроки** |
| Формирование  базы  наставников | Сбор данных о наставниках | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. | октябрь 2022 года |
| Формирование базы наставников | Сбор данных о наставниках | 1 .Формирование базы данных наставников  из числа педагогов.  2 формирование базы данных наставников из числа обучающихся | октябрь 2022года |
| Отбор и обучение наставников | Выявление наставников, входящих в базу потенциальных наставников | Анализ базы наставников и отбор- подходящих для - конкретной программы. | Октябрь 2022 года |
| Отбор и обучение наставников | Обучение наставников для работы с наставляемыми | 1. Подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности. | Ноябрь 2022 года |
| Формирование наставнических пар | Отбор  наставников и наставляемых | 1.Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.  2.0рганизация групповой встречи наставников и наставляемых. | Ноябрь 2022года |
| Завершение  наставничества | Отчеты по плану работы наставничества | 1. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в направлении наставничества. 2. Проведение мониторинга качества реализации плана работы (дорожной карты) наставничества. 3. Мониторинг и оценка влияния мероприятий (дорожной карты) на всех участников. | Март - апрель 2023 года |